PRILOGA 2: TEHNIČNE ZAHTEVE IN TESTNI PROTOKOL

Predhodno preverjanje trga »Digitalizacija javne razsvetljave Mestne občine Maribor«

1. Minimalne tehnične zahteve za sodelovanje

- Krmilne naprave: vtične enote za priključek Zhaga Book 18, certificirane po Zhaga-D4i certifikacijskem programu.

- Komunikacija z gonilnikom svetilke: DALI D4i (branje energetskih in diagnostičnih podatkov).

- Centralni nadzorni sistem (CMS) z možnostjo daljinskega upravljanja, urnikov redukcije, alarmiranja in izvoza podatkov.

- Naprave morajo imeti ustrezne izjave o skladnosti (CE) za uporabo v EU.

2. Kaj zagotovi naročnik

- Testno območje s svetilkami z Zhaga priključkom in dodelitev primerljivega pododseka vsakemu sodelujočemu.

- Sodelovanje in nadzor koncesionarja za vzdrževanje javne razsvetljave pri namestitvi in odstranitvi naprav.

- Električno energijo za delovanje naprav v času testiranja.

- Podatke o svetilkah na pododseku (ID svetilke, tip, moč, lokacija).

3. Kaj zagotovi sodelujoči

- Krmilne naprave za dodeljeni pododsek (do 15 kosov) in dostop do CMS za naročnika (najmanj dva uporabniška računa, vpogled v žive podatke).

- Namestitev in konfiguracijo naprav z lastnim usposobljenim osebjem, ob prisotnosti koncesionarja; dela na višini in v bližini električnih inštalacij v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

- Odstranitev naprav po zaključku testiranja in vzpostavitev prvotnega stanja svetilk.

- Kratko zaključno poročilo o delovanju svojega sistema v testnem obdobju.

4. Potek testiranja

| Faza | Vsebina | Termin |
| --- | --- | --- |
| Zagon | Namestitev naprav, priklop na Zhaga vtičnice, registracija v CMS, preverjanje vidnosti vseh naprav | oktober 2026 |
| Redno obratovanje | Delovanje po dogovorjenem redukcijskem profilu (enak profil za vse sodelujoče), zajem podatkov | oktober–december 2026 |
| Funkcijski preizkusi | Daljinski ukazi, spremembe profilov, branje D4i podatkov, izvoz podatkov prek API | november 2026 |
| Simulacija okvar | Nadzorovani izklopi posameznih svetilk; merjenje časa do alarma v CMS | november 2026 |
| Preizkus interoperabilnosti | Branje D4i podatkov iz svetilk različnih proizvajalcev; po možnosti prikaz naprav v CMS drugega sodelujočega (TALQ) | december 2026 |
| Zaključek | Zbiranje podatkov, poročila sodelujočih, odstranitev opreme | januar 2027 |

Podrobni terminski načrt funkcijskih preizkusov bo dogovorjen na uvodnem sestanku in bo enak za vse sodelujoče.

5. Kazalniki (KPI)

| Št. | Kazalnik | Merilo | Ciljna vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uspešnost zagona | Delež naprav, uspešno priklopljenih in vidnih v CMS v 5 delovnih dneh po namestitvi | ≥ 95 % |
| 2 | Interoperabilnost D4i | Branje dogovorjenega nabora podatkovnih točk iz gonilnikov D4i svetilk različnih proizvajalcev | izpolnjeno / delno / ne |
| 3 | Zanesljivost ukazov | Delež uspešno izvedenih daljinskih ukazov redukcije | ≥ 98 % |
| 4 | Razpoložljivost | Delež časa, ko so naprave dosegljive (online) v testnem obdobju | ≥ 99 % |
| 5 | Točnost meritev energije | Odstopanje izmerjene porabe od referenčne meritve | ≤ 3 % |
| 6 | Redukcijski profili | Pravilnost izvajanja urnikov in astronomske ure | brez odstopanj |
| 7 | Zaznavanje okvar | Čas od simulirane okvare do alarma v CMS | ≤ 24 h |
| 8 | Odprtost podatkov | Izvoz podatkov prek API oziroma standardnega formata; poročilo o porabi (kWh) po svetilkah | izpolnjeno / ne |
| 9 | Skladnost s TALQ | Certifikat oziroma izkazana skladnost CMS s protokolom TALQ | opisno |
| 10 | Delovanje ob izpadu komunikacije | Avtonomno delovanje naprav po lokalnem urniku ob prekinjeni povezavi s CMS | izpolnjeno / ne |

Kazalniki se vrednotijo enotno za vse sodelujoče na podlagi podatkov iz CMS, zapisov koncesionarja in preizkusov iz 4. točke. Rezultati bodo po posameznih sodelujočih prikazani v javno objavljenem poročilu.

6. Varnost in odgovornost

Vsa dela na infrastrukturi javne razsvetljave se izvajajo ob prisotnosti oziroma pod nadzorom koncesionarja in v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter tehničnimi predpisi za nizkonapetostne električne inštalacije. Sodelujoči odgovarja za škodo, ki bi jo pri namestitvi, delovanju ali odstranitvi njegove opreme povzročil na infrastrukturi naročnika ali tretjim osebam. Podrobnosti ureja Dogovor o brezplačnem demonstracijskem testiranju (Priloga 3).